## Sheet1
공통
IDE | 기능 | 7월 | [14 empty] | 8월
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
PowerPoint | 화면구성 및 아이디어 회의 | bar: 1주차 17 to 2주차 20
화면설계 | bar: 2주차 20 to 2주차 21
ERPClOUD | DB설계 | bar: 2주차 21 to 2주차 23
TEST | 단위테스트 | bar: 3주차 27; 4주차 3; 5주차 10
모듈테스트 | bar: 4주차 7; 5주차 14
문서작업 | bar: 5주차 15 to 6주차 19
최호현
IDE | 기능 | bar: 1주차 17; 3주차 1
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRING | 대출 시스템 UI | bar: 2주차 22 to 2주차 24
대출 시스템 로직 구현 | bar: 2주차 24 to 3주차 27
대출 이자계산기 구현 | bar: 3주차 27 to 3주차 28
NEXACRO | 관리자 대출 관리 UI | bar: 3주차 29 to 3주차 30
관리자 대출 상품 관리 | bar: 3주차 31 to 3주차 2
관리자 대출 심사 시스템 | bar: 3주차 2 to 4주차 3
DJANGO | 주식 시스템 UI | bar: 4주차 4 to 4주차 6
주식 차트 크롤링 | bar: 4주차 7 to 4주차 8
주식 주문 로직 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 11
주식 지갑 구현 | bar: 5주차 12 to 5주차 14
최하니
IDE | 기능 | bar: 1주차 17; 3주차 1
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRING | 신규 계좌 로직 UI | bar: 2주차 24 to 3주차 27
계좌 해지 UI | bar: 3주차 28 to 3주차 29
신규 계좌 생성 로직 구현 | bar: 3주차 30 to 3주차 1
계좌 해지 로직 구현 | bar: 3주차 2 to 4주차 4
Android | 안드로이드 UI | bar: 4주차 5 to 4주차 6
로그인 로직 구현 | bar: 4주차 7 to 4주차 8
뱅킹 서비스 로직 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 11
QR결제 시스템 구현 | bar: 5주차 12 to 5주차 14
임성윤
IDE | 기능 | bar: 1주차 17; 3주차 1
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRING | 계좌시스템 UI | bar: 2주차 23 to 2주차 25
계좌 이체 기능 구현 | bar: 2주차 26 to 3주차 28
계좌 조회 기능 구현 | bar: 3주차 29 to 3주차 30
NEXACRO | 계좌상품추가 기능 구현 | bar: 3주차 31 to 3주차 2
입출금 구현 | bar: 4주차 3 to 4주차 4
SPRING boot | ERP 설계 | bar: 4주차 5 to 4주차 7
게시판 구현 | bar: 4주차 8 to 4주차 9
인사관리 구현 | bar: 5주차 10 to 5주차 11
로그인기능 구현 | bar: 5주차 12 to 5주차 13
회원가입기능 구현 | bar: 5주차 13 to 5주차 15
김진휴
IDE | 기능 | bar: 1주차 17; 3주차 1
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRING | 빠른 페이지 UI | bar: 2주차 22 to 2주차 24
빠른 계좌조회 | bar: 2주차 24 to 2주차 26
환율 API 이용 환율페이지 | bar: 2주차 26 to 3주차 27
자주 찾는 질문 | bar: 3주차 28 to 3주차 30
보안 서비스 UI | bar: 3주차 31 to 3주차 2
고객 로그인 보안 로직 구현 | bar: 3주차 2 to 4주차 5
NODE.JS | 비대면 상담 UI | bar: 4주차 6 to 4주차 8
WebRTC API사용 1:1 상담 구현 | bar: 4주차 9 to 5주차 13
Android | 지도 API이용 서비스 구현 | bar: 5주차 14 to 5주차 16
박우재
IDE | 기능 | bar: 1주차 17; 3주차 1
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRING | 회원가입 UI | bar: 2주차 22 to 2주차 25
회원가입 기능 구현 | bar: 2주차 26 to 3주차 29
로그인 UI | bar: 3주차 30 to 3주차 2
로그인 기능 구현 | bar: 4주차 3 to 4주차 6
RPA | RPA | bar: 4주차 7 to 5주차 16
조승렬
IDE | 기능 | bar: 1주차 17; 3주차 1
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRING | 고객센터 UI | bar: 2주차 23 to 3주차 27
고객센터 기능 구현 | bar: 3주차 27 to 3주차 30
SPRING boot | ERP 게시판 UI | bar: 3주차 31 to 3주차 2
ERP 인사관리 UI | bar: 4주차 3 to 4주차 6
ERP 게시판 구현 | bar: 4주차 7 to 4주차 9
ERP 인사관리기능 구현 | bar: 5주차 10 to 5주차 13
이현기
IDE | 기능 | bar: 1주차 17; 3주차 1
|  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRING | 공유계좌 UI | bar: 4주차 7 to 5주차 10
공유계좌 로직 구현 | bar: 5주차 11 to 5주차 14